| UBND TỈNH ĐẮK LẮK BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 7 NĂM 2019 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

## CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

## Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Tên Lễ hội: Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

(Tiếng Anh: The 7th Buon Ma Thuot Coffee Festival 2019)

Chủ đề Lễ hội: “Tinh hoa đại ngàn”

Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột, huyện Lắk, huyện Buôn Đôn.

Thời gian: Từ ngày 09/3/2019 (thứ Bảy) đến ngày 16/3/2019 (thứ Bảy)

| S TT | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện | Đơn vị thực hiện/ chủ trì tham mưu | Đơn vị Phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Từ ngày 05/3 - 09/3/2019 | Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2019 | Tại khuôn viên Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, số 72, đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột | Đ/c Y Giang Gry Niê Knơng | Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột | Sở Khoa học và Công nghệ | Công bố kết quả vào chiều ngày 09/3/2019 |
| 2 | Từ ngày 09/3/2019 đến ngày 13/3/2019 | Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê | Tại số 72, đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột | Đ/c Nguyễn Hải Ninh | Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú | Sở Công Thương | - Khai mạc: 09 giờ 00, ngày 09/3; - Bế mạc: 15 giờ 00, ngày 13/3. |
| 3 | Từ ngày 09/3/2019 đến ngày 16/3/2019 Từ ngày 09/3/2019 đến ngày 16/3/2019 | Triển lãm lịch sử Cà phê thế giới | Tại Bảo tàng Cà phê Trung Nguyên, đường Nguyễn Đình Chiểu, Tp Buôn Ma Thuột | Đ/c Võ Văn Cảnh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |
| 4 |  | Triển lãm Ảnh “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột - những chặng đường lịch sử” | Tại Bảo tàng tỉnh | Đ/c Nguyễn Tuấn Hà | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |
| 5 |  | Thưởng thức cà phê miễn phí | Tại một số tuyến phố, khu Bảo tàng tỉnh và các quán cà phê nổi tiếng trên địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột. | Đ/c H’Yim Kđoh | UBND thành phố Buôn Ma Thuột |  |  |
| 6 |  | Các tour du lịch | Tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk | Đ/c Nguyễn Tuấn Hà | Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các doanh nghiệp lữ hành |  |
| 7 |  | Trình diễn các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh | Tại các buôn dân tộc thiểu số của TP. Buôn Ma Thuột; các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh | Đ/c H’Yim Kđoh | UBND thành phố Buôn Ma Thuột | Các buôn đồng bào dân tộc trên địa bàn Tp, huyện, thị xã | Tập trung cao điểm ngày 15/3 |
| 8 | Ngày 09/3/2019 | Khai trương Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột | Hẻm 02 đường Phan Chu Trinh (sau Nhà thờ Chính Tòa), Tp Buôn Ma Thuột | Đ/c Nguyễn Tuấn Hà | Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện PRO | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Buôn Ma Thuột | Khai trương: từ ngày 09/3; |
| 9 |  | Lễ hội đường phố | Tại sân trước Trung tâm Văn hóa tỉnh | Đ/c Nguyễn Tuấn Hà | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Khai mạc: 16 giờ 00, từ Ngã sáu - Km3 - Quảng trường 10/3 |
| 10 |  | Lễ Khai mạc | Tại Quảng trường 10/3, Tp. Buôn Ma Thuột | Đ/c Nguyễn Hải Ninh | Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện PRO | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Khai mạc: 20 giờ 00 ngày 09/3/2019 |
| 11 | Ngày 10/3/2019 | Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019 | Tại KS Mường Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột | Đ/c Phạm Ngọc Nghị | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk; Ban Quản lý các khu công nghiệp | Khai mạc: 08 giờ 00 |
| 12 |  | Hội thảo phát triển Cà phê đặc sản Việt Nam | Tại Hội trường trụ sở HĐND, UBND, số 09, đường Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột | Đ/c Y Giang Gry Niê Knơng | Sở Nông nghiệp và PTNT | Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Viện Khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên | Khai mạc: 14 giờ 00 |
| 13 | Ngày 11/3/2019 | Hội thi Nhà nông đua tài | Tại Quảng trường 10/3, Tp. Buôn Ma Thuột | Đ/c Y Giang Gry Niê Knơng | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Khai mạc: 20 giờ 00 |
| 14 | Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 13/3/2019 | Hội Voi Buôn Đôn | Tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn | Đ/c Võ Văn Cảnh | UBND huyện Buôn Đôn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND xã Krông Na | - Khai mạc: 08 giờ, ngày 11/3; - Bế mạc: 09 giờ, ngày 13/3 |
| 15 | Ngày 13/3/2019 | Hội thi Ẩm thực Tây Nguyên | Tại Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam, số 789, Phạm Văn Đồng, Tp. Buôn Ma Thuột | Đ/c H’ Yim Kđoh | Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |
| 16 | Ngày 14/3/2019 | Đua thuyền độc mộc | Tại Hồ Lắk, huyện Lắk | Đ/c Võ Văn Cảnh | UBND huyện Lắk | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |
| 17 | Ngày 16/3/2019 | Lễ Bế mạc | Tại Quảng trường 10/3, Tp. Buôn Ma Thuột | Đ/c Nguyễn Hải Ninh | Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Thời gian: 20 giờ 00 |

BAN TỔ CHỨC